## 工程檢核表
溪州鄉公所採購案件請款自我檢核表－逾公告金額十分之一工程採購適用
(107年4月1日起適用)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我檢查			備註
			免	有	缺
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	請款簽
	2	分期付款表
	3	支出分攤表
	4	工程支出明細表
	5	工程管理費之原始憑證				已送主計室付款者免付
	6	廠商發票或收據
	7	空污費繳款書				廠商代繳者，另檢附廠商收據
	8	結算驗收證明書
	9	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本、專任工程人員簽名或蓋章)
	10	殘值或標售收入繳款書
	11	結算(估驗)明細表				應由承辦業務單位逐級核章。
	12	工期計算表(含開、竣工報告)				附相關函示及文件
	13	變更設計文件(簽呈影本，含議價文件)				契約變更涉及核定項目或核定數量變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
	14	契約書副本【含開標記錄、決標記錄等】
	15	採購簽辦經費文件(簽呈為正本)
	16	核定補助(代辦)公文(含概算表)
承辦單位自行保存文件	17	保固切結書
	18	使用執照
	19	營造綜合保險(含收據及保單)
	20	施工前、中、後照片
	21	招標公告(影本)
	22	預算書(含會勘記錄)
	23	招標文件原案
	24	評選(審)紀錄
	25	契約書
	26	施工及品質計畫書
	27	監造計畫				自辦監造者免勾選
	28	施工日誌
	29	檢驗報告
	30	廢棄土處理計劃書
	31	合法廢棄土場進場證明
	32	瀝青刨除料實施計畫
	33	刨除料流向證明文件
	34	勞安記錄
	35	品管自主檢查表
	36	監造報表
	37	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)
承辦人員核章				單位主管

1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-16)，請業務單位自行備份存檔。
如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第37項次中予以載明。

## 檢核表應注意事項
檢核表列各項注意事項：
項次6、廠商發票或收據
金額與結算金額不符(不須扣除逾期、其他違約金等)。

項次7、空污費繳款書
1.利息、滯納金等項不能請領。
2.未依契約書規定檢附空污費繳款書、申報表及末期申報書(如契約書另有規定者從其規定)
3.支付金額未以末期（第二期）申報書應計金額為準
4.未附正本。
5.未附廠商請領代墊空污費之廠商收據。

項次8、結算驗收證明書
1.未蓋機關、學校關防。
2.結算金額與結算明細表之結算金額不符。
3.履約逾期總天數、不計違約金天數、應計違約金天數、展期天數漏填
4.預定竣工日期錯誤。
5.逾期違約金或其他違約金未填或錯誤。
6.減帳誤填驗收扣款欄或減價收受之減價金額誤填於增減欄。 / 如依合約規定採減價收受者，(1)其驗收合格日期為經機關首長核准之日期，(2)按不符項目標的之數量或規格比例減計價金(註：含相關之一式計價項目，但保險費項目除外)，並處減價金額(是否含保險除外相關之一式計價項目，依契約規定)□倍（註：依契約規定）作為懲罰性違約金。
7.加減帳及採驗收扣款辦理未附簽准文件。
8.未經監辦人員簽章。
9.保固期限與契約不符。
10.缺同意廠商工期展延（停、復工）之申請及核准公文。
11.「驗收意見」未註明准予驗收。
12.「結算總價」：(1)不需扣除罰款。(2)應以中文大寫(如壹、貳….)書寫。(3)為重要欄位，如有誤繕或修改，請重新掣製。
13.採分批驗收者，主驗人員簽章及監驗(辦)人員簽章欄位，驗收人員及監驗（辦）各由其 / 中1人代表簽認或由各批驗收人員及監驗（辦）人員全部簽認。
14.未依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主 / 要內容頁)填寫辦理。
15.如有殘值或標售收入未另列收入金額。

項次11、結算(估驗)明細表
1.如經變更設計，結算時應將原契約、變更後契約、結算三欄列出。
2.未經廠商、監造單位確認核章。

項次12、工期表中之竣工報告(含技師簽名或蓋章)
1.未收文(契約書載明竣工日期以甲方收文日為認定之竣工日者)。
2.未蓋廠商技師章或未簽名。
3.應於預定竣工前或竣工當日送竣工報告(或視契約規定辦理)

項次13、變更設計文件
1.變更設計涉及核定項目變更及動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
2.新增項目之議價程序不符政府採購法及其相關規定。

項次14、契約書副本【含開標(評選)記錄、決標(評選)記錄等】
1.與招標文件不符。
2.簽訂契約日期未填。
3.採購契約條款未註明契約價金及履約保證金之額度。
4.廠商未依規定繳交履約保證金、差額保證金。

## 財物檢核表
溪州鄉公所採購案件請款自我檢核表－逾公告金額十分之一財物採購適用
(107年4月1日起適用)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我檢查			備註
			免	有	缺
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	請款簽
	2	分期付款表
	3	支出分攤表
	4	廠商發票或收據
	5	結算驗收證明書
	6	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)
	7	結算明細表				視個案契約規定辦理。
	8	交貨報告(或相關證明文件)
	9	契約變更文件(簽呈影本，含議價文件)				契約變更涉及核定項目或核定數量變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
	10	契約書副本(含開標記錄、決標記錄等)				共同供應契約者附訂單(如有違約情形者另附簡約)。
	11	採購簽辦經費文件(簽呈為正本)
	12	核定補助(代辦)公文(含概算表)
承辦單位自行保存文件	13	保固切結書
	14	保險文件				視個案契約規定辦理。
	15	招標公告
	16	招標文件原案
	17	評選(審)紀錄
	18	契約書
	19	檢驗證明				視個案契約規定辦理。
	20	成果報告(含照片)				視個案契約規定辦理。
	21	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)
承辦人員核章				單位主管

1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-12)，請業務單位自行備份存檔。
如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第21項次中予以載明。

## 勞務檢核表
溪州鄉公所採購案件請款自我檢核表－逾公告金額十分之一勞務採購適用
(107年4月1日起適用)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我檢查			備註
			免	有	缺
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	請款簽
	2	分期付款表
	3	支出分攤表
	4	廠商發票或收據
	5	結算驗收證明書
	6	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)
	7	結算明細表(或服務費之計算表)				應由承辦業務單位逐級核章。
	8	工期計算表				附相關函示及文件
	9	變更設計文件(簽呈影本，含議價文件)				契約變更涉及動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
	10	契約書副本【含開標記錄、決標記錄等】
	11	採購簽辦經費文件(簽呈為正本)
	12	核定補助(代辦)公文(含概算表)
承辦單位自行保存文件	13	保險文件(如專業責任險…等)
	14	招標公告
	15	預算書(含會勘記錄)
	16	招標文件原案
	17	評選(審)紀錄
	18	契約書
	19	各項報告(含期初、期中、期末及成果報告等)或履約管理文件				視個案契約規定辦理。
	20	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)
承辦人員核章				單位主管

1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-12)，請業務單位自行備份存檔。
如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第20項次中予以載明。

## 工程工期計算表
工期計算表
案件名稱:
項 目					契約期限	實際天數	逾期天數	備註
106.06.21**字第8391號廠商於105.06.22申報開工					106.8.21
106.07.20**字第9764號同意申報105.06.22開工					106.4.05
106.06.21**字第8390號檢送施工計畫書及品質計畫書					開工前		0
106.07.05**字第8841號施工計劃書、品質計畫書同意核定
106.07.25**字第10078號因……,申請自7/25停工					0
106.08.08**字第10685號同意7/26起停工
106.09.02**字第11862號通知8/31起復工
106.09.19**字第12900號 申報竣工
106.10.21**字第14287號定於10/26驗收
106.10.26驗收合格					.

履約期限:開工次日起60日曆天【6/23-8/21】 逾期天數:0天
施工期間:106.06.23-106.09.19計89天
不計工期天數:106.7.26-106.8.30計36天

		承辦人員：

註：本表僅供參考，應依實際情形編製。

## 委設監工期計算表
工期計算表
案件名稱:
項 目					契約期限	實際天數	逾期天數	備註
106年6月13日訂約 ；實際開工日106年6月22日 / 開工次日算60日曆天					106.8.21
106.03.22**字第3958號 通知日起15日曆天提送工程設計預算書					106.4.05
106.03.31**字第4440號 檢送工程預算書					0
106.04.08**字第4440號 依審核結果修正預算書
106.04.15**字第5160號 檢送工程設計預算書					0
106.06.04**字第7649號 檢送監造計畫書
106.06.06**字第7649號 監造計畫書 同意核定備查
106.08.12**字第10968號通知監造辦理變更設計
106.08.18**字11222號檢送工程變更預算書
106.09.19竣工					.
106.09.22**字第12900號檢送竣工報告單及工程結算書					完工起七日內(106.9.19~106.9.25)		0

承辦人員：

註：本表僅供參考，應依實際情形編製。

## 審查會工期表
工期計算表
案件名稱:
項次	事項	日期	契約期限	實際天數	逾期天數	檢送資料	備註
1	決標日	102年6月10日					如開標紀錄
2	簽約日					如合約
3	提送期初報告（***計畫）		1個月(105.7.28)	1個月(105.7.28)	無	V	收文文號：105年7月28日***字第11376號
4	期初報告（****）審查會議					開會通知單：105年8月9日***字第151440號
5	期初報告（****計畫）審查會議紀錄發出					105年8月23日***字第0162305號（原則同意通過）
6	「***計畫」：完成駐地社區規劃師（含示範點）甄選作業		2個月105.8.28)	未滿2個月(105.8.26)	無	V
7	撥付第1期款1250000元（***計畫680000元，***計畫570000元）					105.9.16簽准撥付
8	提送期中報告（****計畫）		4個月(105.10.28)	4個月(105.10.28)	無	V	收文文號：105年10月28日***字第1725號
9	期中報告（****計畫）審查會議					開會通知單：105年11月16日***字第221445號
10	期中報告（*****計畫）審查會議紀錄發出（有應修正事項）					105年11月25日***字第229098號函
11	催送修正後期中報告（****計畫）					105年12月28日***字第252859號函
12	「***計畫」變更契約議定書訂約完成					105年11月1日簽准辦理變更；105年12月13日辦理議價；105年12月30日訂約完成（如議定書）
13	提送修正後期中報告（*****計畫）		20	48	28	V	收文文號：106年1月13日***字第58號
14	提送期末報告（*****計畫）		6個月(105.12.28)	超出6個月(105.12.29)	1	V	收文文號：105年12月29日***字第2132號
15	期末報告（*****計畫）審查會議					開會通知單：106年1月12日***字第590號
16	期末報告（*****計畫）審查會議紀錄發出（有應修正事項）					106年2月7日***字第24443號函
17	撥付第2期款926860元（***計畫510000元，***計畫416860元）					106.3.9簽准撥付
18	提送修正後期末報告（****計畫）		20	20	無	V	收文文號：106年3月27日第278號
19	期末報告（****計畫）複審會議					開會通知單：106年3月9日***字第45872號
20	期末報告（*****計畫）複審會議紀錄發出（有應修正事項）					106年3月29日***字第58677號函
21	提送第二次修正後期末報告（回訓及紮根計畫）		20	1	無	V	收文文號：106年3月30日****字第512號
22	修正後期末報告（回訓及紮根計畫）同意備查					106年7月28日***字第144448號函
23	「***計畫」交付所有工作成果：(1)成果報告書15冊及電子檔案1份。(2)觀摩研習活動及講習會重點過程攝影轉錄電子檔案1份。		30	26	無	V	收文文號：106年8月23日****字第1395號
	「***計畫」交付所有工作成果：(1)成果報告書15冊及電子檔案1份。(2)本縣歷年社區風貌改造成果彙編15冊及電子檔案1份。(3)本縣執行僱工購料參考手冊20冊及電子檔案1份。(4)社區風貌營造工作坊、研討會及成果展過程攝影轉錄成電子檔案1份。(5)本縣歷年辦理社區風貌營造及完成培訓社區規劃師實習案例之宣導摺業500份及網站更新維護。
24	撥付尾款

	承辦人員核章

註：本表僅供參考，應依實際情形編製。