## 工程檢核表
大村鄉公所採購案件請款檢核表-逾公告金額十分之一之工程採購適用
102.7.23府主二字第1020227731號函修訂 / 104.10.7府主審字第1040343262號函修訂 / 106.2.6府主審字第1060038660號函修訂(106年3月1日起生效) / 111.7.28府主審字第1110287546號函修訂(111年8月1日起生效) / 112.1.18府主審字第1120022878號函修訂(112年1月1日起生效)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	備註
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	分期付款表		契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
	2	廠商發票或收據		完成審核程序後，黏貼於支出憑證黏存單
	3	空污費繳款書		廠商代繳者，另檢附廠商收據
	4	結算驗收證明書		依行政院公共工程委員會所定格式填寫
	5	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本、專任工程人員簽名或蓋章)
	6	殘值或標售收入繳款書		受補助或委辦機關學校應予繳回本府，再由本府補助或委辦單位繳庫並檢附繳納後收入繳款書
	7	結算(估驗)明細表		應由承辦業務單位逐級核章
	8	開工報告
	9	竣工報告
	10	變更設計文件
	11	契約書副本【含開標紀錄、決標記錄等】
	12	採購簽辦經費文件簽呈影本
	13	核定補助(或委託)公文		補助或委託機關學校案件適用
	14	核定概算表		補助或委託機關學校案件適用
	15	工程支出明細表		補助或委託機關學校案件適用【彰化縣政府網站→主計處→便民服務→表單下載-審核科(審核業務)】
	16	工程管理費之原始憑證		補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件	17	保固切結書
	18	使用執照
	19	營造綜合保險
	20	招標公告
	21	預算書(含會勘記錄)
	22	照片		工程採購應附開工前、中、後照片
	23	招標文件原案
	24	評選(審)紀錄
	25	施工及品質計畫書		如契約書中載明：「乙方應於開工前提報施工及品質等相關計畫書予甲方審查，若於開工後提送，應按逾期日數每日依該案工程品質管理費□%計算逾期違約金」者，應載明有無逾期天數
	26	監造計畫		自辦監造者免勾選
	27	施工日誌
	28	檢驗報告
	29	廢棄土處理計劃書
	30	合法廢棄土場進場證明
	31	瀝青刨除料實施計畫
	32	刨除料流向證明文件
	33	勞安記錄
	34	品管自主檢查表
	35	監造報表
	36	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)		應逐項列明文件
承辦人員				單位主管
※以上項次無者，欄位免勾選。
1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存之文件，請依政府採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-16)，請業務單位自行備份存檔。如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第36項次中予以載明。

## 財物檢核表
大村鄉公所採購案件請款檢核表－逾公告金額十分之一之財物採購適用
102.7.23府主二字第1020227731號函修訂 / 104.10.7府主審字第1040343262號函修訂 / 106.2.6府主審字第1060038660號函修訂(106年3月1日起生效) / 111.7.28府主審字第1110287546號函修訂(111年8月1日起生效) / 112.1.18府主審字第1120022878號函修訂(112年1月1日起生效)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	備註
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序)	1	分期付款表		契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
	2	廠商發票或收據		完成審核程序後，黏貼於支出憑證黏存單
	3	結算驗收證明書		依行政院公共工程委員會所定格式填寫
	4	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)
	5	結算明細表		1.視個案契約規定辦理 / 2.應由承辦業務單位逐級核章
	6	交貨報告(或相關證明文件)
	7	契約變更文件		契約變更涉及核定項目或核定數量變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案
	8	契約書副本【含開標記錄、決標紀錄等】		共同供應契約者附訂單(如有違約情形者另附簡約)
	9	採購簽辦經費文件簽呈影本
	10	核定補助(或委託)公文		補助或委託機關學校案件適用
	11	核定概算表		補助或委託機關學校案件適用
	12	經費收支結算表		補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件	13	保固切結書(或相關證明文件)
	14	招標公告
	15	招標文件原案
	16	評選(審)紀錄
	17	檢驗證明		視個案契約規定辦理
	18	成果報告(含照片等)		視個案契約規定辦理
	19	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)		應逐項列明文件
承辦人員				單位主管
※以上項次無者，欄位免勾選。
1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存之文件，請依政府採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-12)，請業務單位自行備份存檔。如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第19項次中予以載明。

## 勞務檢核表
大村鄉公所採購案件請款檢核表－逾公告金額十分之一之勞務採購適用
102.7.23府主二字第1020227731號函修訂 / 104.10.7府主審字第1040343262號函修訂 / 106.2.6府主審字第1060038660號函修訂(106年3月1日起生效) / 111.7.28府主審字第1110287546號函修訂(111年8月1日起生效) / 112.1.18府主審字第1120022878號函修訂(112年1月1日起生效)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	備註
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序)	1	分期付款表		契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
	2	廠商發票或收據		完成審核程序後，黏貼於支出憑證黏存單
	3	結算驗收證明書		視需要依行政院公共工程委員會所定格式編製
	4	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)		依政府採購法施行細則90條之1規定，得以書面或召開審查會方式辦理
	5	結算明細表(或服務費之計算表)		1.委外規劃設計監造服務費之請款應檢附算式 / 2.監造服務費之請款應檢附工程之結算明細表 / 3.視個案契約規定辦理 / 4.應由承辦業務單位逐級核章
	6	請款進度檢核表		1.視個案契約期程決定是否編製 / 2.應由承辦業務單位逐級核章
	7	契約變更文件		契約變更涉及動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案
	8	契約書副本【含開標紀錄、決標紀錄等】
	9	採購簽辦經費文件簽呈影本
	10	核定補助公文		補助或委託機關學校案件適用
	11	核定概算表		補助或委託機關學校案件適用
	12	經費收支結算表		補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件	13	保險文件(如專業責任險…等)		視個案契約規定辦理
	14	招標公告
	15	招標文件原案
	16	評選(審)紀錄
	17	各項報告(含期初、期中、期末及成果報告等)或履約管理文件		視個案契約規定辦理
	18	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)		應逐項列明文件
承辦人員				單位主管
※以上項次無者，欄位免勾選。
1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存之文件，請依政府採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-12)，請業務單位自行備份存檔。
4.本表項次6之「請款進度檢核表」往往係履約期程長、分期付款案件適用，表格請至【大村鄉公所網站→公所簡介→主計業務專區】下載。
5.與本表項次6相關之履約期限來往公文，併入本表項次17由承辦單位自行保存。如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第18項次中予以載明。

## 估驗請款
大村鄉公所估驗請款檢核表 (99年6月1日起適用)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	逾期天數(契約無則免填)	備註
送主計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	分期付款表、工程請款單(估驗請款)
	2	廠商發票或收據
	5	估驗記錄(含派員驗收簽辦文件影本、技師簽名或蓋章)
	6	結算(估驗)明細表
	9	開工報告
	11	營造綜合保險			保單及保費收據影本
	12	照片
	13	變更設計文件
	14	契約書副本【含開標(評選)記錄、決標(評選)記錄等】			承辦單位留存正本
	18	本所收據			送補助單位核銷案件應增加檢附文件
	19	核定補助公文			同上
	20	支出明細表			同上
	21	工程管理費之原始憑證			同上
承辦單位自行保存文件	22	招標文件原案
	23	施工及品質計畫書			如契約書中載明：「乙方應於開工前提報施工及品質等相關計畫書予甲方審查，若於開工後提送，應按逾期日數每日依該案工程品質管理費□%計算逾期違約金」者，應載明有無逾期天數。
	24	監造計畫			自辦監造者免勾選
	25	施工日誌
	26	檢驗報告
	27	廢棄土處理計劃書
	28	合法廢棄土場進場證明
	29	瀝青刨除料實施計畫
	30	刨除料流向證明文件
	31	勞安記錄
	32	品管自主檢查表
	33	監造報表
	34	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)
承辦人員：			單位主管：
※以上項次無者，欄位免勾選。
1.送主計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-21)，請承辦單位自行備份存檔。

## 工程案採購案件請款檢核表各項注意事項
工程採購案件請款檢核表各項注意事項：
項次2、廠商發票或收據
金額與結算金額不符(不可扣除逾期、其他違約金等)。

項次3、空污費繳款書
1.利息、滯納金等項不能請領。
2.未依契約書規定檢附空污費繳款書、申報表及末期申報書(如契約書另有規定者從其規定)
3.支付金額未以末期（第二期）申報書應計金額為準。
4.未附正本。
5.未附廠商請領代墊空污費之廠商收據。

項次4、結算驗收證明書
1.未蓋機關、學校關防。
2.結算金額與結算明細表之結算金額不符。
3.履約逾期總天數、不計違約金天數、應計違約金天數、展期天數漏填。
4.預定竣工日期錯誤。
5.逾期違約金或其他違約金未填或錯誤。
6.減帳誤填驗收扣款欄或減價收受之減價金額誤填於增減欄。 / 如依合約規定採減價收受者，(1)其驗收合格日期為經機關首長核准之日期，(2)按不符項 / 目標的之數量或規格比例減計價金(註：含相關之一式計價項目，但保險費項目除外)，並 / 處減價金額(是否含保險除外相關之一式計價項目，依契約規定)□倍（註：依契約規定） / 作為懲罰性違約金。
7.加減帳及採驗收扣款辦理未附簽准文件。
8.未經監辦人員簽章。
9.保固期限與契約不符。
10.缺同意廠商工期展延（停、復工）之申請及核准公文。
11.「驗收意見」未註明驗收合格。
12.「結算總價」：(1)不可扣除罰款。(2)應以中文大寫(如壹、貳….)書寫。(3)為重要欄 / 位，如有誤繕或修改，請重新掣製。
13.採分批驗收者，主驗人員簽章及監驗(辦)人員簽章欄位，驗收人員及監驗（辦）各由其 / 中1人代表簽認或由各批驗收人員及監驗（辦）人員全部簽認。
14.未依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主 / 要內容頁)填寫辦理。
15.如有殘值或標售收入未另列收入金額。

項次7、結算(估驗)明細表
1.如經變更設計，結算時應將原契約、變更後契約、結算三欄列出。
2.應由承辦業務單位逐級核章。

項次9、竣工報告
1.未收文(契約書載明竣工日期以甲方收文日為認定之竣工日者)。
2.應於預定竣工前或竣工當日送竣工報告(或視契約規定辦理)。

項次10、變更設計文件
1.變更設計涉及施作範圍變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
2.新增項目之議價程序不符政府採購法及其相關規定。

項次11、契約書副本【含開標紀錄、決標紀錄等】
1.與招標文件不符。
2.簽訂契約日期未填。
3.採購契約條款未註明契約價金及履約保證金之額度。
4.廠商未依規定繳交履約保證金、差額保證金。

項次16、工程管理費之原始憑證
1.不得再以工程管理費購置公務車輛。
2.縣府補助或委託機關學校案件，工程款(一次付款案件)、空污費、委外設計監造及工管費 / 等核定款項，除特殊情形外，應併案報府請款，以加速案件之清結。
3.工管費總額度超過規定比率。
4.需財物登記漏核章。